## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZBÓJNO - KOŁONIEC od km 0+000
do km 0+904,5 w gminie Fałków"
Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość
| STWiORB | CPV |  | miary
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | STWiORB | 45230 | Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej | km | 0.9045
| D-01.01.01.03 |  | na działce nr 1010 w gminie Fałków
|  | 000-9 | od km 0+000 do km 0+904,50
2. | STWiORB | 45230 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamienne- | m2 | 904.5
. | D-04.03.01.03 | 000-9 | go na krawędziach drogi za pomocą równiarki oraz ręcznie o
szerokości po 0,50 m z każdej strony
od km 0+000 do km 0+904,50
904,5*0,5m*2
II. PODBUDOWA DROGI
3. | STWiORB | 45230 | Wyrównanie istn. nawierzchni kruszywem łamanym stabili- | m3 | 586.6275
| D-04.08.03.01 | 000-9 | zowanym mechanicznie, grubość średnia po zagęszczeniu
15 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - KŁSM 0/31,5 mm)
od km 0+000 do km 0+904,50
4,30m*904,5 m*0,15m+(5m*5m-3,14*5m*5m/4)*2*0,15m
4. | STWiORB | 45230 | Koryto wykonane na poszerzeniu drogi mechanicznie w | m2 | 1175.85
| D-04.01.01.02 | 000-9 | gruncie II-IV, głębokość koryta 20 cm
od km 0+000 do km 0+904,50
904,5m*1,3m
5. | STWiORB | 45230 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 1175.85
| D-04.05.01.23 | 000-9 | o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa, grubość w-wy 15 cm na po-
szerzeniu nawierzchni drogi
od km 0+000 do km 0+904,50
904,5m*1,3m
6. | STWiORB | 45230 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowane- | m2 | 1085.4
| D-04.04.02.02 | 000-9 | go mechanicznie na poszerzeniu drogi, grubość warstwy 20 cm
od km 0+000 do km 0+904,50
904,5m*1,20m
7. | STWiORB | 45230 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego | m2 | 94.4
| D-04.04.02.02 | 000-9 | mechanicznie na zjazdach do posesji grubość warstwy 20 cm
od km 0+000 do km 0+904,50
5*4m*3m+5*(4m*4m-3,14*4m*4m/4)*2
III. NAWIERZCHNIA DROGI
8. | STWiORB | 45233 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1- | m2 | 4623.7
| D-05.03.05.01 | 000-9 | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 4 cm
od km 0+000 do km 0+904,50
904,5m*5,1m+(5m*5m-3,14*5m*5m/4)*2
9. | STWiORB | 45233 | Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego dla ruchu KR1 - | m2 | 4533.25
| D-05.03.05.06 | 000-9 | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S ) o grub. 4 cm
od km 0+000 do km 0+904,50
904,5m*5,0m+(5m*5m-3,14*5m*5m/4)*2
IV. UTWARDZONE POBOCZA
PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZBÓJNO - KOŁONIEC od km 0+000
do km 0+904,5 w gminie Fałków"
Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość
| STWiORB | CPV |  | miary
10. | STWiORB | 45233 | Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego | m2 | 1356.75
| D-05.02.01.01 | 000-9 | mechanicz. o grub. 10 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 -
mieszanka optymalna 0/31,5 mm)
od km 0+000 do km 0+904,50
904,5 m*0,75 m*2
V. INNE ROBOTY
11. | STWiORB | 45230 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w msc. Fałków | km | 0.9045
od km 0+000 do km 0+904,50

## Inwestor (hidden)
KOSZTORYS INWESTORSKI DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZBÓJNO - KOŁONIEC od km 0+000
do km 0+904,5 w gminie Fałków"
SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE BIULETYNU CEN DROGOWYCH "SEKOCENBUD" BCD II KWARTAŁ 2018 r.
UWZGLĘDNIAJĄCY WARUNKI STWiORB |  |  |  |  | czerwiec 2018 r.
Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość
| STWiORB | CPV |  | miary |  | jedn.
|  |  | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 4154.55
1. | STWiORB | 45230 | Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi | km | 0.9045 | 3343.2 | 3023.92
| D-01.01.01.03 | 000-9 | gminnej Zbójno - Kołoniec
2. | STWiORB | 45230 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa | m2 | 904.5 | 1.25 | 1130.63
| D-04.03.01.03 | 000-9 | krawędziach drogi za pomocą równiarki oraz ręcznie o
szerokości po 0,50 m z każdej strony
|  |  | II.PODBUDOWA DROGI |  |  |  | 214040.09
3. | STWiORB | 45230 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym | m3 | 586.6275 | 217.6386 | 127672.79
| D-04.08.04.11 | 000-9 | stabilizowanym mechanicznie, grubość po za-
gęszczeniu średnia 15 cm (KŁSM 0/31,5 mm)
4. | STWiORB | 45230 | Koryto wykonane na poszerzeniu drogi mecha | m2 | 1175.85 | 2.5 | 2939.63
| D-04.01.01.12 | 000-9 | nicznie w gruncie II-IV, głębokość koryta 20 cm
5. | STWiORB | 45230 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego | m2 | 1175.85 | 40.8 | 47974.68
| D-04.05.01.22 | 000-9 | cementem o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa, grubość
warstwy 15 cm na po-szerzeniu nawierzchni drogi
6. | STWiORB | 45230 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego sta- | m2 | 1085.4 | 30.05 | 32616.27
| D-04.04.02.02 | 000-9 | bilizowanego mechanicznie na poszerzeniu drogi,
grubość warstwy 20 cm
7. | STWiORB | 45230 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego sta- | m2 | 94.4 | 30.05 | 2836.72
| D-04.04.02.02 | 000-9 | bilizowanego mechanicznie na zjazdach do posesji
grubość warstwy 20 cm
|  |  | III. NAWIERZCHNIA DROGI |  |  |  | 308869.56
8. | STWiORB | 45233 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 4623.7 | 32.79 | 151611.12
| D-05.03.05.12 | 000-9 | dla ruchu KR1 - warstwa wiążąca z betonu asfa-
ltowego o grubości 4 cm (AC 11W)
9. | STWiORB | 45233 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 4533.25 | 34.69 | 157258.44
| D-05.03.05.21 | 000-9 | dla ruchu KR 1 - warstwa ścieralna z betonu asfa-
ltowego o grubości 4 cm - beton asfaltowy AC 8S
|  |  | IV. UTWARDZONE POBOCZA |  |  |  | 25099.88
10. | STWiORB | 45233 | Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego | m2 | 1356.75 | 18.5 | 25099.88
| D-05.02.01.11 | 000-9 | stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm
(mieszanka niezwiązana C50/30 - 0/31,5 mm)
|  |  | V. INNE ROBOTY |  |  |  | 4832.92
11. | STWiORB | 45230 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza drogi | km | 0.9045 | 5343.2 | 4832.92
| D-01.01.01.03 | 000-9 | Zbójno - Kołoniec w gminie Fałków
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT | [6 empty] | 556997
PODATEK VAT ( 23%) | [6 empty] | 128109.31
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO | [6 empty] | 685106.31

## ofertowy (hidden)
KOSZTORYS OFERTOWY DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZBÓJNO - KOŁONIEC od km 0+000
do km 0+904,5 w gminie Fałków"
Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość
| STWiORB | CPV |  | miary |  | jedn.
I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | STWiORB | 45230 | Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi | km | 1.5453
| D-01.01.01.03 | 000-9 | gminnej Zbójno - Kołoniec
2. | STWiORB | 45230 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa | m2 | 1545.27
| D-04.03.01.03 | 000-9 | krawędziach drogi za pomocą równiarki oraz ręcznie o
szerokości po 0,50 m z każdej strony
II.PODBUDOWA DROGI
3. | STWiORB | 45230 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym | m3 | 999.9241
| D-04.08.04.11 | 000-9 | stabilizowanym mechanicznie, grubość po za-
gęszczeniu średnia 15 cm (KŁSM 0/31,5 mm)
4. | STWiORB | 45230 | Koryto wykonane na poszerzeniu drogi mecha | m2 | 2008.851
| D-04.01.01.12 | 000-9 | nicznie w gruncie II-IV, głębokość koryta 20 cm
5. | STWiORB | 45230 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego | m2 | 2008.851
| D-04.05.01.22 | 000-9 | cementem o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa, grubość
warstwy 15 cm na po-szerzeniu nawierzchni drogi
6. | STWiORB | 45230 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego sta- | m2 | 1854.324
| D-04.04.02.02 | 000-9 | bilizowanego mechanicznie na poszerzeniu drogi,
grubość warstwy 20 cm
7. | STWiORB | 45230 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego sta- | m2 | 94.4
| D-04.04.02.02 | 000-9 | bilizowanego mechanicznie na zjazdach do posesji
grubość warstwy 20 cm
III. NAWIERZCHNIA DROGI
8. | STWiORB | 45233 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 7968.8905
| D-05.03.05.12 | 000-9 | dla ruchu KR1 - warstwa wiążąca z betonu asfa-
ltowego o grubości 4 cm (AC 11W)
9. | STWiORB | 45233 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 7798.9108
| D-05.03.05.21 | 000-9 | dla ruchu KR 1 - warstwa ścieralna z betonu asfa-
ltowego o grubości 4 cm - beton asfaltowy AC 8S
IV. UTWARDZONE POBOCZA
10. | STWiORB | 45233 | Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego | m2 | 2317.905
| D-05.02.01.11 | 000-9 | stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm
(mieszanka niezwiązana C50/30 - 0/31,5 mm)
V. INNE ROBOTY
11. | STWiORB | 45230 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza drogi | km | 1.5453
| D-01.01.01.03 | 000-9 | Zbójno - Kołoniec w gminie Fałków
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
PODATEK VAT ( 23%)
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO

## scalony (hidden)
KOSZTORYS INWESTORSKI DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZBÓJNO - KOŁONIEC od km 0+000
do km 1+545,27 w gminie Fałków"
SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE BIULETYNU CEN DROGOWYCH BCD II KWARTAŁ 2018 r.
KOSZTORYS SCALONY
L.p | KOD | OPIS ROBÓT |  | WARTOŚĆ
CPV
451000
I. | 00-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  | 7097.74
452330
II. | 00-9 | PODBUDOWA DROGI |  | 351530.61
452330
III. | 00-0 | NAWIERZCHNIA DROGI |  | 493762.15
451000
IV. | 00-8 | UTWARDZONE POBOCZA |  | 29531.25
451000
V. | 00-8 | INNE ROBOTY |  | 8256.69
|  | WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO |  | 890178.44

## str. tytuł. (hidden)
GMINA FAŁKÓW
ul. Zamkowa 1A
26-260 FAŁKÓW
KOSZTORYS INWESTORSKI
dla przedsięwzięcia pod nazwą :
„Przebudowa drogi gminnej nr 322003T Zbójno - Kołoniec w gminie Fałków od km 0+000 do km 0+904,5 na działce 1010 w Zbójnie”
Kosztorys obejmuje wycenę robót dla remontu drogi (zmiany rodzaju nawierzchni) o szerokości 5,00 m .
Długość odcinka drogi 904,50 mb. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni to wyrównanie
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie . Istniejąca nawierzchnia z kruszywa zostanie wzmocniona przez
przez wyrównanie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm. Po wykonaniu wzmocnienia istniejącej
zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego w dwóch warstwach : warstwa ścieralna AC 8S o grubości 4 cm
i warstwa wiążąca z AC 11W o grubości 4 cm
| Koszt robót netto |  |  |  |  | 556997 |  | 556997
| Podatek VAT |  |  |  |  | 128109.31 |  | 128109.31
| Koszt robót brutto |  |  |  |  | 685106.31 |  | 685106.31
Kosztorys opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - użytkowym
Ceny robót jednostkowych przyjęto na podstawie Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych
BCD wydanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja
Sp. z o.o. "SEKOCENBUD" II kwartał 2018 r.
OPRACOWAŁ :
Krzyszfof Bajor
06 - 2018 r.
Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Składniki ceny jednostkowej
1.1. Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednostki obmiarowej roboty podsta-
wowej a w szczególności :
- wartość robocizny bezpośredniej
- wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu (transportu od miejsca zakupu lub
wytwórni do stanowiska roboczego)
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania między stanowi-
skami pracy, montażu i demontażu oraz odwiezienia z terenu budowy do bazy sprzętowej po zakończeniu robót
- koszty pośrednie obejmujące : płace personelu i kuerownictwa budowy, koszty zarządu firmy wykonawczej,
koszty działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, łączności itp..), koszty bieżącej obsługi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia
robót, wydatki na BHP i Ppoż. należności za usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów
i bocznic, należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, koszty korzystania z rozwiązań
opatentowanych, oraz inne koszty : wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i montażowych,
rusztowań, pomostów itp.
- zysk kalkulacyjny zawierający m.in. ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wyda-
tków mogących wystapić w czasie realizacji oraz w okresie gwarancyjnym
1.2. Przez robotę podstawową (zwaną też też elementem rozliczeniowym) należy rozumieć
zakres robót budowlanych o jednoznacznie określonych parametrach technicznych i jakościo-
wych, który po wykonaniu jest możliwy do odebrania pod względem ilościowym i jakościowym
Szczegółowy zakres robót budowlanych objęty ceną jednostkową elementu rozliczeniowego
oraz parametry techniczne i jakościowe określa ogólna specyfikacja techniczna .
2. Zasady Kalkulacji ceny jednostkowej
2.1. Podstawę rozliczenia stanowi całkowicie zakończony element (robota) objęty ceną jednostkową, wykonany
i odebrany zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz obmierzony zgodnie z zsasadami podanymi
w tych specyfikacjach . Roboty ujęte w poszczególnych pozycjach podstawowych zwane są w praktyce
budowlanej elementami rozliczeniowymi .
2.2. W cenach robót podstawowych (elementów rozliczeniowych) uwzględniono koszty robót pomocniczych i to-
warzyszących .
2.3. Ceny jednostkowe robót podstawowych nie uwzględniają kosztów wykonania robót w warunkach odbiegają-
cych od przeciętnych (np. Godziny nocne, dni ustawowo wolne od pracy, warunki uciążliwe i niebezpieczne)
2.4. Ceny jednostkowe robót podstawowych nie uwzględniają podatku VAT
2.5. Ceny obejmują średnie w skali kraju jednostkowe ceny robót podstawowych.
2.6. Ceny jednostkowe robót podstawowych kalkulowane metodą szczegółową zostały wyliczone na postawie na-
kładów rzeczowych z katalogów stosowanych w branży drogowej (m.in. KNR, KNNR), a także kalkulacji indywi-
dualnych uwzględniających nowe technologie i warunki organizacyjno-techniczne aktualnie stosowane .
2.7. Do średnich cen jednostkowych robót podstawowych można stosować odpowiednie syntetyczne regionalne
współczynniki zmiany cen podane w odpowiedniej tabeli .
Średni udział procentowy /R, M,S, Kp, Kz, Z/ w kosztach cen jednostkowych
| ROBOCIZNA | MATERIAŁ | SPRZĘT | Koszty pośrednie | Koszty zakupu | Zysk | RAZEM
Udział
procentowy | 19.2% | 48.2% | 1.69% | 16.71% | 9.62% | 4.58% | 100%
składników
kosztu