## Przedmiar (hidden)
PRZEDMIAR ROBÓT DO ZADANIA : "MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - Nr 405 w Woli Szkuckiej
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-działka nr 405 | km | 0.405
w Woli Szkuckiej od km 0+000 do km )+405
II. PODBUDOWA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH
2. | Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy | m2 | 1215
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, głębokość koryta do 10 cm
od km 0+000 do km )+405 o szerokości 3,00 m
405m*3,00
III. NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ
3. | Wykonanie nawierzchni z kruszywa warstwą kruszywa łamanego stabilizo- | m2 | 1215
wanego mechanicznie o grubości 10 cm (kruszywo 0/31,5 mm)
od km 0+000 do km 1+000 o szerokości 3,00 m
405m*3,00

## Ofertowy
KOSZTORYS OFERTOWY DO ZADANIA : "MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH -
działka Nr 1357 w Woli Szkuckiej , obręb geodezyjny 0014 Wola Szkucka gm. Fałków od km 0+000 do km 0+405
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość
|  | miary |  | jedn. | netto
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych | km | 0.405
dla trasy dróg-droga do pól
II. PODBUDOWA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH
2. | Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 1215
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyko-
nywane mechanicznie, głębokość koryta do 10 cm
od km 0+000 do km )+405 o szerokości j 3,00m
405m*3,00 m
III. NAWIERZCHNIA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH
3. | Wykonanie nawierzchni z kruszywa -warstwa z kru- | m2 | 1215
szywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o
grubości 10 cm (kruszywo 0/31,5 mm - mieszanka
niezwiązana) 405m*3,00m
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
PODATEK VAT ( 23%)
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO